Департамент образования администрации города Перми

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 136» города Перми

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента - начальник управления стратегического планирования _________________ Н.А. Соснина «___»_____________ 2017 года | УТВЕРЖДАЮ: Директор МАОУ «СОШ № 136» г. Перми ________________ Удников А.Н. Приказ №_____ от _______________2017 г. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО.

Управляющим советом

МАОУ "СОШ № 136"

Протокол от "___" _____ 2017г.

№ __________________

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Школа патриотизма, добра и гражданственности»

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 136» ГОРОДА ПЕРМИ
на 2017-2022 гг.

г. Пермь, 2017 г.

Содержание

| Разделы | Стр. |
| --- | --- |
| I. Паспорт программы | 3 |
| II. Целевой Блок | 5 |
| II.1. Проблемно-аналитический раздел | 5 |
| II.2. Стратегическая цель развития школы | 11 |
| II.3. Цель и задачи реализации программы развития | 11 |
| II.4. Проектируемые образовательные результаты реализации программы развития | 11 |
| III. Содержательный Блок. Механизмы реализации программы. Проектные линии | 16 |
| III.1. Наш новый образ, наш новый стиль (бренд школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности») | 16 |
| III.2. Я – гражданин и патриот | 17 |
| III.3. Мы – будущее России | 18 |
| III.4. Образовательный процесс: перезагрузка | 19 |
| III.5. Эффективное управление | 21 |
| IV. Блок обеспечения программы развития IV.1. Нормативное обеспечение IV.2. Система управления реализацией программы IV.3. Научно-методическое обеспечение IV.4. Кадровое обеспечение IV.5. Материально-техническое обеспечение IV.6. Финансовое обеспечение | 22 22 23 24 24 25 25 |
| V. Приложения №№ 1-6 | 27 |

- Паспорт программы

| Название программы | Программа развития «Школа патриотизма, добра и гражданственности» МАОУ «СОШ № 136» г. Перми. |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Администрация школы, управляющий совет, рабочая группа представителей педагогического коллектива. Программа разработана с учётом социального заказа, особенностей путей развития муниципальной системы образования, стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025). |
| Сроки реализации программы | 2017-2022 гг.: I этап (2017-2018 гг.) – подготовительный; IIэтап (2018-2021 гг.) – основной; IIIэтап (2021-2022 гг.) – итоговый. |
| Основная идея программы | Самореализация обучающихся в социо-культурном пространстве района, города, края, страны как гражданина-патриота, сознающего свою национальную идентичность, ответственно относящегося к исторической правде. Участие обучающихся в различных видах деятельности как условие формирования гражданского самосознания, ответственного отношения к исторической правде, осознания и приобретения школьниками патриотических, гражданских, нравственных понятий и норм поведения, повышение активности и результативности участия в гражданско-патриотических мероприятиях различного уровня. Развитие сетевого взаимодействия с ОО района, города и края по направлению "Гражданско-патриотическое образование молодежи" |
| Цель программы | Создание к 2021 году на базе МАОУ «СОШ № 136» городского Центра патриотизма, добра и гражданственности как условие развития у обучающихся коммуникативной, информационной, общекультурной, самообразовательной, предметной компетенций в различных видах деятельности (волонтерской, творческой, поисковой, проектной, музейной, социальной и др.) |
| Задачи программы | 1. Разработать бренд «Школа патриотизма, добра и гражданственности» и позиционировать его в образовательном пространстве г. Перми. 2. Совершенствовать систему гражданско-патриотического образования обучающихся. 3. Стимулировать педагогов к включению учащихся в практико-ориентированную деятельность на основе интеграции современных образовательных технологий и гражданско-патриотического содержания учебного материала. 4. Создать условия для успешного личностного и социального самоопределения учащихся, формирования у них позитивной Я-концепции посредством комплексного психолого-педагогического сопровождения и включения школьников в социально-значимые проекты, волонтёрскую деятельность. 5. Создать условия для успешного профессионального самоопределения обучающихся посредством индивидуализации образовательного процесса, совершенствования системы профессиональных проб, практик, курсов по выбору и расширения сферы социального партнёрства. |
| Основные механизмы реализации программы | Ресурсное обеспечение: нормативно-правовое, научно-методическое, учебно-методическое, информационно-техническое, кадровое, материально-техническое. Управление Программой осуществляется директором школы через заместителей по ВР и УВР, руководителей ШМО и реализуется в системе взаимодополняемых проектных линий: - Наш новый образ, наш новый стиль (бренд школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности») - Я – гражданин и патриот - Мы – будущее России - Образовательный процесс: перезагрузка - Эффективное управление. Финансовое обеспечения: финансирование Программы за счет бюджетных и внебюджетных средств. |
| Ожидаемые результаты программы | 1. Сформированность и успешное продвижение бренда школы: к 2021 г. школа приобретает статус Центра гражданско-патриотического образования молодежи в г. Перми. 2. Повышение гражданской и социальной активности обучающихся через участие в общественно значимых мероприятиях гражданско-патриотической направленности различного уровня: результативное участие (призовые места) в гражданско-патриотических мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровней; включение обучающихся (не менее 30% контингента) во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". 3. Сетевое взаимодействие с ОО района, города, края в реализации проектов гражданско-патриотической направленности: подготовка и проведение не менее двух мероприятий в год для ОУ г. Перми. 4. Профессиональная ориентация школьников на потребности предприятий города и региона: не менее 60% выпускников школы ориентированы на получение технических специальностей в ВУЗах и ССУЗах г. Перми. 5. Выбор не менее чем у 30% выпускников дальнейшего жизненного пути, связанного с военной службой, органами правопорядка. 6. Внедрение в практику управления образовательным процессом системы междисциплинарного комплексного мониторинга, фиксирующего динамику развития обучающихся. |

II. Целевой Блок

Программа развития «Школа патриотизма, добра и гражданственности»  на 2017-2022 гг. (далее Программа) разработана с целью обеспечения инновационного развития образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 136» города Перми с учётом значимых изменений социальной ситуации развития, вызовов современного общества и основных трендов мирового образования, зафиксированных в таких документах, как Послание президента Федеральному собранию на 2017 год, Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, Федеральная программа «Развитие образования» до 2020 года, Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации (Стратегия 2020), Федеральный закон № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», новые федеральные образовательные стандарты, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Кроме того, содержание программы основано на обозначенных в Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы» и Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года.

II.1. Проблемно-аналитический раздел

I.1.1. Анализ внутренних и внешних условий деятельности 
МАОУ «СОШ № 136».

Основным содержанием модернизации современной российской школы является конструирование особого типа образовательного процесса, в рамках которого происходит преимущественное формирование качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. К их числу, прежде всего, относятся ответственность, предполагающая способность к рефлексии, инициативность, самостоятельность и др.

Исходя из вышесказанного, МАОУ «СОШ № 136» ориентирована на развитие образовательных потребностей и способностей обучающихся с учётом имеющихся у них возможностей, склонностей и интересов.

Такая стратегия строится на соблюдении следующих принципов:

- ориентация педагогической системы школы на эффективное использование современных образовательных и информационных технологий;

- формирование естественнонаучного мировоззрения, гуманистического сознания,  правовых знаний как основы образования обучающихся;

- единство учебной и воспитательной работы;

- преемственности образования;

- валеологический принцип: сохранение здоровья ребенка.

Анализируя итоги работы школы в предыдущий период (2014-2017 гг.), можно отметить следующие результаты.

1.	В 2016-2017 учебном году успеваемость возросла по сравнению с предыдущими периодами на 1,2%, в т.ч. на первой ступени на 1,3%, на второй ступени на 1% и третьей - на 1,8%.

Динамика результатов УВП за 3 года, %

|  | Успеваемость |  |  | доля успевающих на «4» и «5» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| Школа | 98,4 | 97,4 | 98,6 | 36,6 | 32 | 35,2 |
| 1 ступень | 99,3 | 97,9 | 99,2 | 47,8 | 42,1 | 50,4 |
| 2 ступень | 97,4 | 96,8 | 97,8 | 31,3 | 28 | 28,4 |
| 3 ступень | 98,4 | 97,7 | 98,9 | 26,2 | 16,7 | 15,2 |

Факторами роста успеваемости выступили индивидуальный подход учителей в коррекции знаний обучающихся, перевод отдельных учащихся на адаптированные программы, изменение образовательной траектории  некоторых учащихся, взаимодействие с родителями.

Вместе с тем, по сравнению с предыдущими периодами обучения наблюдается повышение доли учащихся, успевающих на «4» и «5»,  на 3,2%, в т.ч.  на первой ступени на 8,3%, на второй – на 0,4%. На третьей ступени снижение на 1,5%.

Основные причины снижения доли учащихся третьей ступени, успевающих на «4» и «5» – отсутствие у большинства старшеклассников понимания цели обучения в старшей школе, осознанного профессионального выбора.

2. Важным аналитическим источником информации об уровне подготовки выпускников для участников образовательных отношений являются результаты ГИА, на основании которых администрация школы выстраивает систему контроля качества образования и принимает управленческие решения по планированию работы школы в подготовке выпускников к сдаче ГИА.

На основании действующих нормативно-правовых документов ежегодно составляется и утверждается План-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, включающий в себя организационные, инструктивно-методические и контрольные мероприятия.

По итогам аттестации 9-х классов 2016-2017 учебного года  получили аттестаты об основном общем образовании 75выпускников (98,7%). Количество выпускников, которые имеют аттестаты без троек, составило 25  человек (29%).

Динамика количества учащихся,                                                                                        получивших аттестат об основном общем образовании

| Учебный год | 9 класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получили аттестат |  | В т.ч., аттестат «С отличием» |  |
|  | чел. | % | Чел. | % |
| 2014 – 2015 | 66 | 98,6 | 0 | 0 |
| 2015 – 2016 | 97 | 98,5 | 0 | 0 |
| 2016 – 2017 | 75 | 98,7 | 0 | 0 |

В 2016-2017 учебном году средняя оценка по математике была 3,64, что выше по сравнению с 2015-2016 годом на 0,24 балла. Количество выпускников, сдавших экзамен по математике в 2016-2017 учебном году на «4» и «5» - 39 человек, что больше, чем в 2015-2016 учебном году (36 человек).   В 2016-2017 учебном году средняя оценка по русскому языку 4,4, что выше по сравнению с 2015-2016 годом на  10%  (3,9).  Количество выпускников, сдавших экзамен по русскому языку в 2016-2017 учебном году на «4» и «5» (63 человека) на 9,7% больше, чем в 2015-2016 учебном году (74человека).

Выбранная стратегия подготовки к ГИА-9 позволила  достичь удовлетворительных результатов и получить положительную динамику относительно себя по основным предметам.

Итоговая аттестация учащихся 11 классов

В ЕГЭ за курс среднего общего образования принимали участие 43 выпускника 11 классов школы (100%). По результатам освоения образовательных программ за курс среднего общего образования все 43обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании. 11 выпускников имеют аттестат о среднем общем образовании без троек (24,3%).

| Учебный год | 11класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получили аттестат |  | В т.ч., аттестат «С отличием» |  |
|  | чел. | % | Чел. | % |
| 2014 –2015 | 35 | 100,0 | 4 | 11,4 |
| 2015 – 2016 | 35 | 100,0 | 1 | 2,3 |
| 2016 - 2017 | 43 | 100,0 | - | - |

3. Традиционно большое внимание в школе уделяется воспитательной работе. Основной целью воспитательной работы является создание условий для самореализации, самосовершенствования, самоопределения обучающихся, активизации процесса социализации личности, способной адаптироваться в современном социуме.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведется согласно плану работы школы в соответствии с государственной программой  "Патриотическое воспитание  граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».

В школе традиционно проходят месячники, и мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию:

- Парламентские уроки

- Дни воинской славы России

- Месячник ко Дню защитника Отечества

- Акция «И помнит мир спасенный»

- Уроки мужества

- Месячник правовых знаний

- Митинг памяти выпускника школы Уразова Рината Фазитовича, погибшего в Буденовске Ставропольского края

- Митинг памяти Стефановского Александра (Мангуст), погибшего 05.08.2014г.  под Луганском в бою

- Митинг памяти милиционера-героя Дмитрия Власова

- Митинг у памятника «Разорванное братство», посвященный погибшим афганцам

- Митинг у памятника погибшим сотрудникам МВД в г. Перми

- Заседания клуба друзей А. Вагина. Встреча трех поколений

- Вручение премии им. заслуженного работника МВД России полковника милиции Я.А.Вагина лучшему ученику классов  ДПВП.

Эти мероприятия способствуют воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, интерес к военной истории Отечества.

Школа активно сотрудничает и ведёт работу с общественными организациями:

- Районным советом ветеранов;

- ТОС  «Космос»;

- Международной общественной организацией «Тетрадка дружбы»;

- Школьным советом ветеранов педагогического  труда;

- Пермской  краевой общественной организацией ветеранов локальных войн «СОЮЗ»;

- Пермской краевой организацией  «Российский союз ветеранов Афганистана»;

- Пермской региональной общественной  организацией «Военно-патриотический центр «Гроза»;

- Пермским  региональным  отделением  «Союз десантников России»;

- Пермским  краевым  отделением Всероссийской общественной  организацией  ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

С 1-го февраля 2017 года школа является координирующим Центром Юнармейского движения и патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми.

В школе создан детский спортивный клуб «Олимп», работает совет старшеклассников,  который формирует у учащихся опыт демократического стиля управления. На заседаниях Совета старшеклассников решаются  важные вопросы школьной жизни, вырабатываются предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, решаются вопросы по  результатам  деятельности школьного самоуправления.

Совет старшеклассников активно участвует  в разработке, организации и проведении социальных акций  «Доброе сердце», «Подари жизнь дереву», «Чистая Кама», «Чистый город» и др.

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни, правового воспитания и профилактике противоправных действий учащихся (включая БДД).  Действует Программа воспитательной работы с проблемными детьми «Линия жизни». Работа по программе строится следующим образом:

- изучение проблемных детей;

- постановка на учет в группу «риска»;

-оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на  учете группы риска  и на учете в КДН;

- организация педагогической и психологической помощи;

- организация свободного времени.

Состояние дел по профилактике правонарушений выглядит следующим образом:

Цикличность численности учащихся и семей учетной категории за период 2014 -2017 гг.

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество учащихся | 870 | 1048 | 1130 |
| Количество семей, находящихся на учете СОП в КДН и ЗП | 6 | 5 | 9 |
| Количество учащихся/семей, состоящих на учете в ОДН | 22/14 | 18/14 | 22/13 |
| Количество учащихся состоящих на внутришкольном учете «группа риска» | 8 | 13 | 78 |
| Количество учащихся обсужденных на совете профилактики | 70 | 60 | 140 |

Все обучающиеся, находящиеся в трудном социальном положении, заняты в кружках и секциях.  Строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. С целью оказания содействия несовершеннолетним и их  семьям для преодоления сложных жизненных ситуаций разработаны и реализуются индивидуальные программы социально – педагогической реабилитации.

В школе действует Совет профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на  учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; отслеживается занятость обучающихся, состоящих на  учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в кружках, спортивных секциях. Работа по профилактике правонарушений и асоциально поведения является одной из самых тяжёлых, в связи с низким уровнем образования родителей, материальными трудностями в семьях, где родителей  мало волнует воспитание детей, родители не всегда понимают свою ответственность перед собственными детьми, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Вывод: в процессе воспитания в последние три года приоритетным стало включение мероприятий развивающих социально-правовые и гражданские компетентности и большое количество их участников. Системности это направление деятельности ещё не приобрело, что необходимо учесть при разработке программы развития. Включение в учебно-воспитательный процесс гражданско-патриотического  направления положительно сказалось на уровне воспитанности обучающихся.

4. Важнейшим показателем результативности работы школы является выбор выпускниками дальнейшей образовательной траектории. В среднем 50% выпускников поступает в вузы, стабильным остается количество выпускников, поступающих в военные вузы.

| год | Количество выпускников | ВУЗы | В т.ч. в военные вузы | СПО | Армия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2015 | 35 | 23 (65,7%) | 2 (5,7%) | 11 | 1 |
| 2015-2016 | 35 | 19 (54,2%) | 7(20%) | 10 | 6 |
| 2016-2017 | 43 | 21 (48,8%) | 6 (13,9%) | 18 | 4 |

II.1.2. Ключевые проблемы образовательной деятельности

Проблема 1. Сохраняющийся акцент на когнитивную направленность образования, обусловленный противоречиями между требованиями стандарта к результатам подготовки выпускника школы и педагогической реальностью, характеризующейся высоким уровнем академизма в преподавании при дефиците практической составляющей.

Проблема 2. Недостаточное метапредметное наполнение урока, обусловленное раздробленностью учебных дисциплин, требованиями итоговой аттестации и в целом неготовностью педагогов к реализации метапредметного подхода, предполагающего командную работу

Проблема 3. Серьёзная экранная зависимость детей и, как следствие, -  низкий уровень коммуникативной компетенции школьников при замещении реального общения виртуальным, рассеянность внимания, гипоактивность и рост эмоциональных проблем: детское одиночество, беспомощность, отверженность, высокий уровень  тревожности и агрессивности.

Проблема 4. Резкая дифференциация ценностных ориентаций школьников: для большинства из них показателями качественной жизни становятся высокий уровень достижений, хорошее здоровье, презентабельная внешность. При этом такие важнейшие эмоциональные и нравственные ценности, как чуткость, сопереживание, терпимость занимают последнее место в данной иерархии, что свидетельствует о негативной динамике важнейших этических основ.

Проблема 5. Низкий уровень готовности учащихся к профессиональному самоопределению как следствие отсутствия в образовательном пространстве школы условий для организации качественных профессиональных проб.

В целях решения обозначенных проблем были определены наиболее значимые образовательные тренды и ключевые направления развития образовательной деятельности школы в 2017-2022 гг., в полной мере соответствующие стратегическим направлениям инновационного развития пермского и российского образования.

II.2. Стратегическая цель школы.

Школа 136 – «Школа патриотизма, добра и гражданственности» - образовательное учреждение, ориентированное на создание условий для самореализации обучающихся в социо-культурном пространстве района, города, края, страны как гражданина-патриота сознающего свою национальную идентичность, ответственно относящегося к исторической правде.

Стратегическая цель: модернизация образовательного процесса школы, обеспечивающая подготовку нравственных, любящих свою Родину и семью, имеющих активную жизненную позицию, современно образованных выпускников, способных  к  реализации личностного потенциала в различных сферах деятельности.

II.3. Цель и задачи реализации программы развития

Цель: преобразование школы в городской Центр патриотизма, добра и гражданственности как условие развития у обучающихся коммуникативной, информационной, общекультурной, самообразовательной, предметной компетенций в различных видах деятельности (волонтерской, творческой, поисковой, проектной, музейной, социальной и др).

Задачи:

1. Разработать бренд «Школа патриотизма, добра и гражданственности»  и позиционировать его в образовательном пространстве г. Перми.

2. Совершенствовать систему гражданско-патриотического образования обучающихся на основе развития сетевого взаимодействия.

3. Стимулировать педагогов к включению учащихся в практико-ориентированную деятельность на основе интеграции современных образовательных технологий и гражданско-патриотического содержания учебного материала.

4. Создать условия для успешного личностного и социального самоопределения учащихся, формирования у них позитивной Я-концепции посредством комплексного психолого-педагогического сопровождения и включения школьников в социально-значимые проекты, волонтёрскую деятельность.

5. Создать условия для успешного профессионального самоопределения обучающихся посредством индивидуализации образовательного процесса, совершенствования  системы профессиональных проб, практик, курсов по выбору и расширения сферы социального партнёрства.

II.4. Проектируемые образовательные результаты реализации программы развития

Создаваемый бренд  «Школа патриотизма, добра и гражданственности» обусловит организацию многопрофильной информационно-образовательной среды в пространстве школы и вне её, способствующей личностному, социальному и профессиональному самоопределению обучающихся на основе оптимального использования имеющихся ресурсов и концентрации на таких направлениях, как: обученность, личностный рост школьников и динамика их развития.

| Проектируемый результат | Критерии достижения | Процедуры измерения/Способы фиксации результатов |
| --- | --- | --- |
| 1. Сформирован и успешно продвигается бренд школы. | 1. Наличие узнаваемого уникального бренда школы на рынке образовательных услуг. 2. Высокий уровень конкурентоспособности образовательных услуг школы. | Сформированный концепт по уникальности и проект по продвижению бренда школы. Узнаваемость школы на рынке образовательных услуг, высокий уровень конкурентоспособности образовательных услуг школы. Рейтинг ОО города. Освещение в СМИ. |
| 2. Создана вариативная (многопрофильная) информационно-образовательная среда как механизм развития у обучающихся способности и готовности к профессиональному, личностному и социальному самоопределению (до 95 % от числа школьников). | 1. Разработана модель психолого-педагогического сопровождения учащихся в образовательном процессе. 2. Успешно реализуются обновлённые образовательные программы по разным учебным предметам и краткосрочным курсам в соответствии с развиваемым брендом школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности» в контексте требований ФГОС. 3. Обучающиеся имеют опыт разнообразной урочной и внеурочной деятельности, соответствующей уровню их возможностей и направленной на формирование совокупности востребованных компетенций (100%). 4. Активное применение обучающимися навыков исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе 5. Выстроена система профильных проб, профессиональных практик, курсов по выбору, способствующих формированию у обучающихся профессиональной идентичности и выработке осознанных жизненных планов. 6. Работает система мониторинга результатов внедрения профессиональных проб, практик, КСК, участия школьников во внеурочной деятельности, транслирующая объективные данные по трём параметрам: обученность, личностный рост, динамика развития школьников. | Обновлена нормативно-правовая база (положения о психолого-педагогическом сопровождении, КСК, профильных пробах, практиках, внеурочной деятельности, дополнительных образовательных услуг, дополнительного образования). Модернизированы (не менее 5) образовательные программы по разным учебным предметам в контексте требований ФГОС и соответствующие им УМК. Получены рецензии на ОП и УМК. Представлены описания (не менее 10) мастер-классов, открытых уроков, реализованных на разных уровнях с учётом индивидуальных образовательных интересов, возможностей и склонностей обучающихся. Реализуются программы дополнительных услуг, дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности (не менее 15). Реализованы учебно-исследовательские и социально-значимые проекты обучающихся (100%). Наличие призовых мест по итогам участия в научно-практических конференциях всероссийского, краевого и городского уровней. Доля победителей и призеров – не менее 15% от числа участников. Представлена модель профильных проб и профессиональных практик. Создана база социальных и бизнес-партнеров для реализации процесса профессионального самоопределения обучающихся. Определен перечень площадок для проведения профильных проб и профессиональных практик обучающихся (не менее 5 площадок). Разработан перечень программ для реализации краткосрочных курсов по выбору на параллели 5-х и 6-х классов (не менее 10). Разработана программа по организации профильных проб для обучающихся 7-х классов. Сформирован перечень программ по организации профессиональных проб и практик для обучающихся 8-х и 9-х классов (не менее 7). Представлены программа мониторинга и комплекс инструментов мониторинга: анкеты, опросники, карты критериального оценивания, диагностические методики. Фиксация результатов ОГЭ, ЕГЭ, конкурсов, олимпиад и т.д. Аналитические справки по результатам мониторинга (ежегодно). |
| 3. Эффективное развитие школьного информационного пространства. | 1.Организация свободного доступа в Интернет для школьников во внеурочное время для самостоятельного поиска и обработки значимой информации. 2. Модернизирован сайт школы, где представлена деятельность всех подразделений, методических объединений и отдельных учителей. 3. Обеспечены условия для широкой межпредметной интеграции и индивидуализации обучения. 4.Создан информационный ресурсный центр, позволяющий регулировать информационные потоки и обеспечивающий оперативную обратную связь всех участников образовательных отношений. | Возможность подключаться к wi-fi по всей школе. Размещены и используются электронные образовательные ресурсы (учебные материалы) по различным учебным предметам. Публикуются теоретические материалы и практические рекомендации результатов деятельности школы. Публикация информации для родителей, которая не носит персонального характера. Создание форума (с целью организации дискуссий по актуальным вопросам). 100% владение педагогическим коллективом информационно-коммуникационными технологиями. Системное проведение уроков по различным предметам с использованием ИКТ (100% педагогов). Преподавание предметов гуманитарного и естественно-научного цикла в кабинетах, оснащённых компьютерной техникой. Использование уроков информатики для закрепления знаний по другим дисциплинам (не менее 2 уроков в четверть, в соответствии с дидактическими задачами) К 2022 году не менее 85% педагогов системно используют в работе ресурсы информационного центра и сайта школы. Участие школы в сетевых образовательных проектах (не менее трёх). |
| 4. Положительная динамика управления образовательным процессом и участниками образовательных отношений. | 1. 100% укомплектование школы педагогическими кадрами, в том числе, молодыми специалистами. 2. Повышение квалификационного уровня специалистов. 3. Увеличение количества педагогов, транслирующих свой опыт в профессиональных конкурсах, мастер-классах, открытых уроках, творческих проектах, вовлечённых в инновационную деятельность (до 50 %). 4. Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 5. Разработана модель индивидуализации работы с родителями. 6. Обеспечение психофизической безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 7.Повышение результативности учебно-воспитательного процесса. 8. Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры школы. 8. Автоматизация управления. | Рост количества трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в школе более трёх лет. Увеличение доли педагогов с 1 и высшей категорией, доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности. Освоение педагогическим коллективом командного стиля работы. Изменение стиля работы классных руководителей путём использования электронной почты для оперативной связи с родителями и персонифицированной связи «учитель-ученик». Увеличение доли педагогов, пользующихся Интернет, возможности современных образовательных технологий и системы электронной поддержки образовательных ресурсов Инновационные продукты труда педагогов (электронный формат): печатные публикации, электронные публикаций (не менее 20). Участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях не менее 50 % педагогов. В школе работает команда специалистов, осуществляющих сопровождение участников образовательных отношений (логопед, социальный педагог, психолог, врач, классный руководитель, учитель-предметник). Повысился уровень активности и психолого-педагогической грамотности родителей, способствующей углублению их представлений о процессах, идущих в современной школе, формирующей объективное отношение к собственному ребёнку (не менее 65% родителей). Отсутствие неразрешённых конфликтов в образовательных отношениях. Положительная динамика показателей психического и физического здоровья, эмоционального благополучия школьников и педагогов. 100% отсутствие отсева в начальной и основной школе; продолжение обучения в старшей школе 90-95 %; продолжение обучения в вузах – 90-95% учащихся, окончивших старшую школу. Проектирование деятельности по обновлению пространства школы. Рейтинг ОО города. Переход от решения административных задач к задачам анализа траекторий развития классов и отдельных учащихся с целью оптимизации управления. Организация электронного документооборота между всеми субъектами образовательного пространства, а также электронного взаимодействия с управляющими структурами и педагогическим сообществом. Внедрение комплексной системы мониторинга, отражающей уровень обученности и динамику развития школьников. Аналитическая справка по результатам. |

III. Содержательный Блок. Проектные линии.

На основе сформулированных цели и задач программы развития, наиболее значимых для школы образовательных трендов и ключевых направлений образовательной деятельности, была определена система взаимодополняемых проектных линий реализации программы развития «Школа патриотизма, добра и гражданственности» на период 2017-2022 гг., к которым относятся следующие:

- Наш новый образ, наш новый стиль (бренд школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности»)

- Я – гражданин и патриот

- Мы – будущее России

- Образовательный процесс: перезагрузка

- Эффективное управление.

Содержание деятельности на 2017-2022 гг. в рамках каждой проектной линии раскрыто в приложениях №№ 1- 5.

III. 1. Наш новый образ, наш новый стиль (бренд школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности»).

Описание проектной линии

Наличие бренда способствует дифференциации образовательного учреждения от конкурентов, повышает престиж школы для участников образовательных отношений.

Цель: разработка концепта бренда школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности»

Задачи:

- Сформулировать концептуальные положения бренда школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности».

- Разработать новый дизайн школы: оформление входной группы, рекреаций, аудиторий, актового зала по теме программы

- Разработать идентификационные элементы бренда: логотип, эмблема, герб, девиз, гимн, «фирменные» цвета.

- Разработать позиционирующие элементы бренда: базовые ценности (история, миссия), механизмы регулирования (требования к персоналу, традиции, трудовая этика), внешние коммуникации.

- Создать музеи (реальный и виртуальный)

Критерии достижения результата.

- Участники образовательных отношений транслируют знания основных концептуальных положений бренда школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности».

- Участники образовательных отношений придерживаются корпоративного стиля школы.

- Обучающиеся и их семьи заинтересованы в получении качественного образования в условиях многопрофильной среды «Школа патриотизма, добра и гражданственности».

- «Школа патриотизма, добра и гражданственности» узнаваема в образовательном пространстве города.

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в приложении 1.

III. 2. Я - гражданин и патриот

Описание проектной линии

Данная проектная линия позволяет упорядочить систему гражданско-патриотического образования школьников привлечь внимание социума к школе как  к «Школе патриотизма, добра и гражданственности».

Цель: формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлечения  обучающихся, педагогов, родителей в активную деятельность по патриотическому воспитанию.

Задачи:

- повышение качества патриотического воспитания в школе как центре патриотического воспитания подрастающего поколения;

- утверждение в сознании школьников социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной службы

- воспитание школьников в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни.

- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь России.

- формирование расовой, национальной, религиозной толерантности.

- усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей.

- повышение уровня работы со средствами массовой информации по вопросам патриотического воспитания граждан

- развивать патриотические чувства и сознание обучающихся;

- воспитывать  у обучающихся ценности гражданственности,

- сохранять  и развивать чувства гордости за свое страну и народ;

- изучать героическое прошлое нашей страны.

Критерии достижения результата.

- Реализация проекта будет способствовать:

- - повышению  ценностного отношения учащихся школы к проблемам патриотического развития;

- - совершенствованию действующей системы работы школы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

- - использованию эффективных форм патриотического воспитания учащихся в учебной и внеучебной деятельности школы.

Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная значимость

В результате реализации проекта ожидается:

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;

- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности;

- повышение интереса к изучению материалов о Великой Отечественной войне;

- приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа;

-вовлечение обучающихся в активную поисковую, научно-исследовательскую, творческую деятельность;

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей обучающихся;

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;

- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в приложении 2.

III. 3.  Мы – будущее России

Описание проектной линии

Изменяющаяся эпоха характеризуется мета-скачком и  в изменении системы образования. Суть этого скачка – переход к эпохе персонального образования, представляющего собой уникальную интеграцию общего и дополнительного образования, смысл которой – адаптация к изменениям.

Персональное образование – это личностно образующая и конструктивная деятельность, адресованная не только к работе логического разума, но и к разным формам практических действий, способствующих реализации интересов и возможностей детей.

В условиях значимых изменений ребёнка и культурно-исторической среды в интегрированном образовательном пространстве важно создавать условия для развития и формирования у обучающихся разносторонних интересов и потребностей посредством их включения в мотивированную образовательную, творческую, досуговую, спортивную, социально-ориентированную и др. виды деятельности в пространстве школы и вне её.

Цель: создание и развитие образовательного пространства, интегрирующего различные виды мотивированной деятельности обучающихся на основе их индивидуальных интересов, потребностей и возможностей.

Задачи:

- Создание условий для развития обучающихся как субъектов отношений с людьми, миром и собой посредством успешного освоения ими  культурных способов действий в различных видах деятельности.

- Обучение детей эффективным способам взаимодействия со сверстниками и взрослыми, формирование культуры деловых отношений.

- Разработка и внедрение в образовательный процесс программ внеурочной деятельности и дополнительного образования для обучающихся начального уровня и уровня основного общего образования.

- Обеспечение сопровождения обучающихся в их индивидуальном развитии посредством вариативности образовательного процесса, согласованного взаимодействия педагогов и родителей и включения возможностей дополнительного образования.

- Создание условий внутри школы для возникновения детских объединений.

- Совершенствование деятельности  ученического актива.

Критерии достижения результата.

- Реализация программ дополнительных услуг, дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности (не менее 15).

- Повышение результативности участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях, тематических вечерах. Активное 100% (от запланированного) участие в мероприятиях. Занятость обучающихся в ДО – 75%, при 100% занятости детей группы риска и СОП.

- Отсутствие неразрешенных конфликтов среди участников образовательных отношений (100%).

- Наличие востребованных реализованных детских инициатив, участие школьников в детских общественных организациях и объединениях: Совет старшеклассников, Союз друзей, Вектор дружбы и др.).

- Вовлечение 40% обучающихся  в социально-значимые проекты и 100%- в волонтёрское движение.

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в приложении 3.

III. 4. Образовательный процесс: перезагрузка

Описание проектной линии

Динамично меняющийся мир выдвигает на первое место не информированность ученика, а умения разрешать проблемы, возникающие в различных ситуациях: в познании и объяснении явлений действительности; при освоении современной техники и технологии; во взаимоотношениях с людьми, в этических нормах, при оценке собственных поступков; в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических оценках; при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; при необходимости решать собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов.

Таким образом, в образовательном процессе важно создавать такие условия, которые позволят выпускникам школы адаптироваться к новым условиям жизни, делать выбор и нести за него ответственность.

Ключевой задачей для обучающегося становится формирование практического сознания и освоение средств практического преобразования действительности – развитие практического мышления.

В этом плане необходимо создавать условия в образовательном пространстве школы не только для овладения основами академической умелости (предметные результаты), но и практическими навыками решения разных ситуаций «под возникшую проблему или задачу» (метапредметные и личностные результаты).

Такой подход к трансформации современного предметного знания представляется наиболее актуальным и имеет важнейшее практическое значение в плане выработки у школьников обоснованных жизненных планов.

Цель: создать условия для включения обучающихся в многообразие практико-ориентированных форм образовательной деятельности посредством обновления и интеграции основного и дополнительного образования.

Задачи:

1. Создание условий для включения обучающихся в учебно-экспериментальную и проектно-исследовательскую деятельности, способствующих их личностному, социальному и профессиональному самоопределению.

2. Выстраивание системы профильных проб, профессиональных практик, курсов по выбору, способствующих формированию у обучающихся профессиональной идентичности и выработке обоснованных жизненных планов.

3. Реализация новых форм организации образовательного процесса (КСК, профильные пробы).

4. Мотивация школьников к исследованию социокультурной среды посредством формирования системы социального партнерства при реализации социально-значимых проектов.

5. Создание условий для обобщения и систематизации школьниками осваиваемых дисциплин.

6. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации на продолжение образования.

Критерии достижения результата:

1. 100 % обучающихся вовлечены в проектно-исследовательскую деятельность.

2. В учебный план школы встроена система профильных проб, профессиональных практик, курсов по выбору.

3. 100 % обучающихся 5-х и 6-х классов охвачены КСК по выбору; 100% обучающихся 7-х классов прошли профильные пробы; 100% обучающихся 8-х и 9-х классов охвачены профессиональными практиками.

4. До 45 % обучающихся вовлечены в социально-значимые проекты.

5. Сформирована база социальных партнеров для реализации социальных практик, профессиональных проб.

6. Действует система консультирования при подготовке школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

7. Сформирована готовность и способность обучающихся основной школы осуществлять собственный образовательный выбор (не менее 75%).

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в приложении 4.

III. 5. Эффективное управление.

Описание проектной линии

В условиях коренных изменений социально-экономической жизни, ценностных ориентаций, контингента учащихся, важно понимать, что идеальных педагогических моделей не существует. Ребёнок развивается гетерохронно, из чего следует, что на разных этапах взросления он нуждается в личностном сопровождении посредством интеграции или дифференциации.

На наш взгляд, построенное соответствующим образом управление позволит в значительной степени уравновесить ключевые элементы образовательного процесса посредством дифференциации обучающихся в учебном процессе и их интеграции в воспитательную работу. Такой подход будет способствовать не только решению чисто административных задач (составление расписания, работа с базами данных обучающихся и т.п.), но и осмысленному, целостному управлению, предполагающему системный анализ и оценку реального положения дел и перспектив развития как целых классов, так и отдельных учащихся.

Цель – создать условия для максимально гибкой организации образовательного процесса, нацеленной на стратегию гармонизации социальной и обучающей функции школы, решающей задачу обеспечения психофизической безопасности школьников.

Задачи

- Обеспечить психофизическую безопасность и комфортные условия образовательного процесса.

- Разработать и внедрить в практику управления комплексную систему мониторинга, отражающую уровень обученности и динамику развития школьников.

- Содействовать функционированию системы обучения педагогов с целью оснащения их опытом междисциплинарного общения (психолого-медико-педагогического) и взаимодействия друг с другом в решении проблем обучения, воспитания и развития обучающихся.

- Внедрить инновационные образовательные технологии, способствующие решению проблем дифференцированного и интегрированного обучения.

- Способствовать приоритетному оснащению рабочих мест молодых специалистов современным оборудованием, позволяющим использовать новейшие информационные технологии.

- Стимулировать повышение квалификации сотрудников школы (оплата обучения за курсы, выходящие за рамки традиционной системы, но актуальных для реализации программы развития).

- Индивидуализировать работу с родителями с целью их мотивации на приобретение психолого-педагогических знаний и расширения представлений о процессах, идущих в современной школе как основы для формирования объективного отношения к собственному ребёнку.

- Способствовать дальнейшей автоматизации управляющей системы.

Критерии

1. Внедрение в практику управления комплексных показателей на основании углублённой диагностики и междисциплинарного комплексного мониторинга, фиксирующего динамику развития обучающихся.

2. Освоение педагогическим коллективом командного стиля работы, проявляющегося в стремлении педагогов к взаимодействию в решении проблем обучения, воспитания и развития детей, повышении уровня их педагогической культуры (100 % педагогов).

3. Внедрение инновационных педагогических технологий, обеспечивающих интеграцию и дифференциацию образовательного процесса (до 65% педагогов владеют данными технологиями).

4. Повышение результативности учебно-воспитательного процесса (100% отсутствие отсева в начальной и основной школе; продолжение обучения в старшей школе 90-95 %; продолжение обучения в вузах – 90-95% учащихся, окончивших старшую школу).

5. Создание информационного ресурсного центра, позволяющего регулировать информационные потоки и обеспечивающего оперативную обратную связь всем участникам образовательных отношений.

6. Модернизация сайта школы № 136, где представлена деятельность всех подразделений, методических объединений и отдельных учителей.

7. Изменение позиции родителей по отношению к школе и  своему ребёнку (до 75%).

8. Отсутствие неразрешённых конфликтов, серьёзных правонарушений (100%).

9. Положительная динамика показателей психического и физического здоровья, эмоционального благополучия школьников и педагогов.

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии  представлены в приложении 5.

IV. Блок обеспечения

IV.1. Нормативное обеспечение

Для реализации программы развития предусмотрено создание следующей нормативно-правовой базы:

| Проектная линия | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Наш новый образ, наш новый стиль (бренд школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности») | Приказ об утверждении бренда школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности». Свод корпоративных правил и норм учреждения. Договор о реализации дизайн-проекта оформления школы. |
| 2. Я - гражданин и патриот | Программа гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
| 3. Мы – будущее России | Положение о деятельности школьных детско-взрослых объединений. Договоры о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, бизнесом, предприятиями. Положение о модели ученического самоуправления в школе. Приказ о создании творческой группы по разработке документации, определяющей структуру и содержание деятельности органов ученического самоуправления. Приказ об утверждении модели психолого-педагогического сопровождения. |
| 4.Образовательный процесс: перезагрузка | Положение о профильных пробах и профессиональных практиках. Приказ об утверждении Модели профильных проб и профессиональных практик. Приказ об утверждении Программы профессиональных практик. Договоры о проведении профильных проб и профессиональных практик с партнерами. Приказ об утверждении группы актива (участники образовательных отношений) по апробации модели профильных проб и профессиональных практик. Договоры о сотрудничестве с социальными партнёрами. |
| 5. Эффективное управление | Приказ об утверждении Плана повышения квалификации педагогов. Приказ об утверждении Плана информационно-технического оснащения образовательного пространства школы. Договоры о сотрудничестве с партнерами в сфере ИКТ. Положение о работе информационно-ресурсного центра. Приказ об утверждении комплексной системы мониторинга образовательного процесса. Положение о сетевых образовательных программах. Договоры со спонсорами для формирования грантового фонда. Положение о научно-методическом сопровождении педагогов по повышению их профессионального мастерства. Положение о мотивационно-стимулирующей поддержке профессионального развития педагогов. Положение о модели индивидуализации работы с родителями. Приказ об утверждении плана по совершенствованию материально-технической базы и обновлению пространства школы. Распоряжение об организации электронного документооборота. |

IV.2. Система управления реализацией программы

Общий контроль выполнения программы осуществляет директор школы. На совещаниях при директоре заслушиваются отчеты зам. директора - кураторов проектных линий, общий отчет о реализации программы по итогам года представляется на педагогическом совете школы и общешкольном родительском собрании.

Система контроля выполнения программы представлена в таблице:

| Наименование контроля | Форма контроля | Периодич-ность | Участники контроля | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий программы | Отчет | По итогам учебной четверти | Руководители проектных линий | Зам. директора – кураторы проектных линий |
| 2.Контроль достижения плановых значений показателей | Отчет. Плановая проверка. | По итогам учебной четверти По плану-графику | Руководители проектных линий Зам. директора-кураторы проектных линий | Зам. директора – кураторы проектных линий Директор |
| 3.Контроль соответствия объема и источников финансирования мероприятий программы | Отчет | По итогам учебной четверти | Зам. директора-кураторы проектных линий Руководители проектных линий | Директор Главный бухгалтер |

IV.3. Научно-методическое обеспечение

| Проектная линия | Научно-методическое обеспечение |
| --- | --- |
| 1. Наш новый образ, наш новый стиль (бренд школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности») | Сотрудничество с организациями, занимающимися вопросами обновления инфраструктуры учреждения, его пространственной среды. Научно-методическое сопровождение со стороны ПГГПУ по разработке концепта бренда школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности». |
| 2. Я - гражданин и патриот | Научно-методическое сопровождение со стороны ПГГПУ по разработке программы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
| 3. Мы – будущее России | Научно-методическое сопровождение со стороны ПГГПУ. Сотрудничество с социальными партнерами и предприятиями. Сотрудничество с Центром гражданского образования и прав человека. Система электронной поддержки образовательных ресурсов. |
| 4.Образовательный процесс: перезагрузка | Сотрудничество с образовательными партнерами, общественными организациями, бизнесом, предприятиями. Научно-методическое сопровождение со стороны ПГГПУ. База данных профильных проб и профессиональных практик. Электронная база социальных партнёров, предложений образовательного выбора. Система электронной поддержки образовательных ресурсов. |
| 5. Эффективное управление | Сотрудничество с образовательными партнерами, общественными организациями, бизнесом, предприятиями, спонсорами. Система мотивационно-стимулирующей поддержки профессионального развития педагогов. Приоритетное оснащение рабочих мест молодых специалистов современным оборудованием, позволяющим использовать новейшие информационные технологии. |

IV.4. Кадровое обеспечение

Гармоничное сочетание зрелых опытных педагогов с молодыми начинающими учителями приобретает в нынешних условиях особое значение с позиции готовности педагогического коллектива к выполнению стратегических задач, поставленных в концепции школы и детализированных в программе развития.

Ряд задач, связанных с модернизацией процесса образования  оптимально решают молодые педагоги. С другой стороны, ценностные подходы к образованию, решение задач дифференциации и интеграции обучения качественней реализуют более опытные учителя, не заражённые избыточным прагматизмом.

К системе мер по закреплению педагогических кадров мы относим: развитие сферы платных образовательных услуг (как источник дополнительного материального стимулирования педагогического коллектива); стимулирование поступления выпускников в педагогические и психологические вузы; приоритетное оснащение рабочих мест молодых специалистов современным оборудованием, позволяющим использовать новейшие информационные технологии; стимулирование повышения квалификации сотрудников школы.

IV.5. Материально-техническое обеспечение

Переход к реализации концепта «Школа патриотизма, добра и гражданственности» предполагает развитие материально-технической базы учреждения в следующих направлениях:

- создание современного учебного пространства, отвечающего задачам дифференциации и интеграции образовательного процесса;

- формирование мультимедийной интерактивной информационно-образовательной среды в пространстве школы и вне её как источника для качественного многопрофильного образования обучающихся.

Эффективная реализация описанных проектных линий предполагает оснащение школьной информационной среды на 100% современной техникой и оборудованием, создание информационного ресурсного центра и обеспечение возможности использования дистанционных технологий для всех участников образовательных отношений.

IV.6. Финансовое обеспечение

В целях реализации мероприятий Программы развития предусмотрено финансирование из разных источников, в том числе, за счет привлеченных средств и развития сферы платных образовательных услуг.

Общий контроль за расходованием средств осуществляет Удников А.Н.,  директор МАОУ «СОШ № 136» г. Перми. Финансовые планы и отчеты формируются и корректируются ежеквартально.

| № п/п | Мероприятие/ проектная линия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Итого, тыс.руб. | Ф.И.О. отв. за расходованием средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2019уч.г. | 2019-2020уч.г. | 2020-2021уч.г. |  |  |
| 1. | Разработка корпоративного стиля школы, используемого в оформлении фасада и помещений в соответствии с бренд-буком: графические и трехмерные объекты и др. /проектная линия 1 | Внебюджет | 100 | 0 | 0 | 100 | Удников А.Н. |
| 2. | Повышение квалификации персонала/ проектные линии 2, 3, 4,5 | Бюджет Внебюджет | 50 | 70 | 100 | 220 | Дриневская Н.А |
| 3. | Оснащение классов компьютерной и проекционной техникой /проектные линии 2,3 | Бюджет Внебюджет | 400 | 300 | 300 | 1000 |  |
| 4. | Договоры возмездного оказания услуг по научно-методическому сопровождению/ проектные линии 2,3,4,5 | Бюджет Внебюджет | 50 | 50 | 50 | 150 | Удников А.Н. |
| 5. | Разработка брендбука школы/ проектная линия 1 | Внебюджет | 100 | 0 | 0 | 100 | Удников А.Н. |
| 6. | Укрепление материально-технической базы, автоматизация управления/ проектные линия 1, 2,3,4,5 | Бюджет Внебюджет | 100 | 200 | 50 | 350 | Удников А.Н. |
| 7. | Обеспечение психофизической безопасности школьников, обновление пространства школы |  | 100 | 50 | 50 | 200 | Удников А.Н. |
| Всего расходов, тыс. руб. 900 670 550 2120 |  |  |  |  |  |  | Удников А.Н. |

Приложения

Приложение 1

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 1

Наш новый образ, наш новый стиль (бренд школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности»)

| Этап | Деятельность | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-проектировочный | Разработка концепта бренда школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности» МАОУ «СОШ № 136» г. Перми с целью ознакомления участников образовательных отношений с его основными положениями. | Текст не более 15 страниц. |
| 2. Внедренческий/ работы стартапов | Корректировка/разработка идентификационных элементов бренд-системы: логотип, эмблема, герб, девиз, гимн, «фирменные» цвета. | Бренд-бук. |
| 3. Основной | Разработка позиционирующих элементов бренд-системы: базовые ценности (история, миссия), механизмы регулирования (требования к персоналу, традиции, трудовая этика), внешние коммуникации. | Свод корпоративных правил и норм, программа внешнего позиционирования. Информация выложена на официальном сайте школы. |
| 4. Рефлексивно-аналитический | Корректировка имеющихся внутренних элементов бренда в соответствии с концептом | Дизайн-проект оформления здания школы |

План мероприятий по реализации проектной линии № 1

| Наименование/Краткое содержание мероприятий | Сроки реализации | Ответственные лица, участники | Ожидаемые результаты (продукты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Изучение запросов и предпочтений участников образовательных отношений в плане ожидаемого бренда школы. | Сентябрь, октябрь 2017 г. | Администрация, зам. директора, инициативная группа | Аналитические материалы. |
| 2.Разработка концепта бренда школы «Школа патриотизма, добра и гражданственности». | Ноябрь, декабрь 2017 г. | Рабочая группа, директор, заместители | Концептуальные положения бренда школы (текст в объёме 10 – 15 страниц). |
| 3.Разработка идентификационных элементов бренда: логотип, эмблема, герб, девиз, гимн, «фирменные» цвета. | Январь, февраль 2018 г. | Администрация, привлечённые специалисты | Оформлен бренд-бук. |
| 4.Разработка позиционирующих элементов бренда: базовые ценности (миссия, история, легенда), механизмы регулирования (требования к персоналу, традиции, трудовая этика), внешние коммуникации. | Март, апрель 2018 г. | Администрация, рабочая группа | Свод корпоративных правил и норм, программа внешнего позиционирования. Информация выложена на официальном сайте школы. |
| 5.Знакомство участников образовательных отношений с основными положениями концепта бренда и перечнем его идентификационных элементов. | Май 2018 г. | Администрация, участники образовательных отношений | Участники образовательных отношений ознакомлены с концептом бренда школы и её идентификационными элементами. |
| 6.Разработка проектов школьного дизайна в соответствии с принятым концептом бренда. | Июнь-сентябрь 2018 г. | Рабочая группа, директор, заместители, участники образовательных отношений | Презентации представленных проектов. |
| 7. Реализация проектов по обновлению дизайна школьного интерьера в соответствии с принятыми идентификационными и позиционирующими элементами бренда. | Октябрь 2018 г. – март 2019 г. | Ответственные за проекты | Обновлённый школьный интерьер. |

Приложение 2

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 2

«Я – гражданин и патриот»

| Этап | Деятельность | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно-проектировочный | 1. Анализ внутришкольного пространства отношений и ресурсной базы. Изучение мнения участников образовательных отношений о структуре возможной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 2. Формирование творческой группы для разработки конкретных документов, определяющих структуру и содержание модели ППС. 4. Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 5. Формирование команды специалистов по сопровождению обучающихся и деятельности ученического самоуправления. | 1.Собраны, проанализированы и обобщены все предложения по созданию модели ППС, наличию необходимых ресурсов. 2. Сформирована творческая группа по разработке конкретных документов, определяющих структуру и содержание модели ППС. 4. Разработаны программы внеурочной деятельности и ДО. 5. Сформирована команда специалистов по сопровождению обучающихся и деятельности ученического самоуправления. |
| 2. Внедренческий | 1. Обсуждение разработанной модели. 2. Сбор творческой группой предложений и практических замечаний по совершенствованию разработанных документов. 3. Выборы органов ученического самоуправления в классных коллективах. 5.Разработка плана школьных и внешкольных мероприятий и проектов. | 1. Утвердили разработанную модель ППС. 2. Утвердили разработанные документы. 3. Выбраны органы ученического самоуправления в классных коллективах. 5.Разработан план школьных и внешкольных мероприятий и проектов. |
| 3. Основной | В действии модель ППС обучающихся. Реализация основных проектов и мероприятий, запланированных активом | Создание банка методик психологического обследования обучающихся. Включение методов и приемов педагогической поддержки обучающихся и их инициатив в образовательный процесс. Реализованы проекты и успешно проведены мероприятия, запланированные активом. |
| 4. Рефлексивно-аналитический | Анализ и обобщение опыта работы. | Выявлены риски, определены перспективы развития проектной линии. |

План мероприятий по реализации проектной линии № 2

«Я – гражданин и патриот»

| Наименование/ Краткое содержание мероприятий | Сроки реализации | Ответственные лица, участники | Ожидаемые результаты (продукты) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Научные и организационно-методические основы патриотического воспитания школьников (исследовательская работа, мониторинги, конференции, семинары и др.) | - 2017-2022 | - Учителя – предметники, педагоги доп. образования, педагоги – психологи, классные руководители, администрация школы | - совершенствование научно-методической базы патриотического воспитания |
| - II. Формирование патриотических ценностей, приобщающих школьников к отечественной истории и культуре (торжественные мероприятия, гражданско-патриотические акции, встречи с ветеранами и др.) | - 2017-2022 | - Учителя – предметники, педагоги доп.образования, педагоги – психологи, классные руководители, администрация школы | - Сценарии мероприятий, акций, участие обучающихся и законных представителей в мероприятиях школы |
| - III. Участие школы в патриотическом воспитании школьников через средства массовой информации (журналистские конкурсы, фестивали, школьная газета, мультимедийные пособия, сайт) | - 2017-2022 | - Учителя – предметники, педагоги доп.образования, педагоги – психологи, классные руководители, администрация школы | - Публикации, результативное участие в конкурсах |
| - IV. Военно-патриотическое воспитание школьников, формирование у юношей положительной мотивации к прохождению военной службы - (мероприятия для допризывников, профильные лагеря, военно-патриотическая игра «Зарница», соревнования) | - 2017-2022 | - Учителя – предметники, педагоги доп.образования, педагоги – психологи, классные руководители, администрация школы | - Результативное участие в конкурсах, соревнованиях |
| - V. Взаимодействие школы с органами государственной власти и гражданского общества в интересах патриотического воспитания - (социальные проекты, профориентация, сетевое взаимодействие, сотрудничество с культурными и общественными организациями) | - 2017-2022 | - Учителя – предметники, педагоги доп.образования, педагоги – психологи, классные руководители, администрация школы | - Публикации, интервью, репортажи, соглашения |

Приложение 3

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 3

«Мы – будущее России »

| Этап | Деятельность | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно-проектировочный | 1. Анализ внутришкольного пространства отношений и ресурсной базы. Изучение мнения участников образовательных отношений о структуре возможной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 2. Формирование творческой группы для разработки конкретных документов, определяющих структуру и содержание модели ППС. 4. Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 5. Формирование команды специалистов по сопровождению обучающихся и деятельности ученического самоуправления. | 1.Собраны, проанализированы и обобщены все предложения по созданию модели ППС, наличию необходимых ресурсов. 2. Сформирована творческая группа по разработке конкретных документов, определяющих структуру и содержание модели ППС. 4. Разработаны программы внеурочной деятельности и ДО. 5. Сформирована команда специалистов по сопровождению обучающихся и деятельности ученического самоуправления. |
| 2. Внедренческий | 1. Обсуждение разработанной модели. 2. Сбор творческой группой предложений и практических замечаний по совершенствованию разработанных документов. 3. Выборы органов ученического самоуправления в классных коллективах. 5.Разработка плана школьных и внешкольных мероприятий и проектов. | 1. Утвердили разработанную модель ППС. 2. Утвердили разработанные документы. 3. Выбраны органы ученического самоуправления в классных коллективах. 5.Разработан план школьных и внешкольных мероприятий и проектов. |
| 3. Основной | В действии модель ППС обучающихся. Реализация основных проектов и мероприятий, запланированных активом | Создание банка методик психологического обследования обучающихся. Включение методов и приемов педагогической поддержки обучающихся и их инициатив в образовательный процесс. Реализованы проекты и успешно проведены мероприятия, запланированные активом. |
| 4. Рефлексивно-аналитический | Анализ и обобщение опыта работы. | Выявлены риски, определены перспективы развития проектной линии. |

План мероприятий по реализации проектной линии № 3

«Мы – будущее России»

| Наименование/ Краткое содержание мероприятий | Сроки реализации | Ответственные лица, участники | Ожидаемые результаты (продукты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ внутришкольного пространства отношений и ресурсной базы. Изучение мнения участников образовательных отношений о структуре возможной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся. | Сентябрь, октябрь 2017 г. | Администрация, рабочая группа | Аналитическая справка. |
| 2. Формирование творческой группы для разработки конкретных документов, определяющих структуру и содержание модели ППС. | Ноябрь, декабрь | Администрация, сотрудники социально-психологическй службы | Положение, модель ППС план работы |
| 3. Поиск социальных партнеров. | Ежегодно | Администрация | Договоры |
| 4. Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. | Ежегодно | Администрация, педагоги дополнительного образования | Программы |
| 5. Формирование команды специалистов по сопровождению обучающихся и деятельности ученического самоуправления. | Ежегодно | Администрация, совет старшеклассников | Функционирование ученического самоуправления |
| 6. Разработка модели ученического самоуправления, конкретных документов, определяющих структуру и содержание деятельности органов ученического самоуправления в школе. | 2017-2018 | Администрация, совет старшеклассников | Модель ученического самоуправления |
| 7. Выборы органов ученического самоуправления в классных коллективах. | Ежегодно | Совет старшеклассников, классные руководители | Актив ученического самоуправления |
| 8. Разработка плана школьных мероприятий и проектов. | Ежегодно | Администрация, совет старшеклассников | План мероприятий |
| 9.Реализация основных проектов и мероприятий, запланированных активом. | Ежегодно | Администрация, актив ученического самоуправления | Реализация мероприятий |
| 10. Анализ и обобщение опыта работы. | Ежегодно | Администрация, актив ученического самоуправления | Аналитическая справка, планирование |

Приложение 4

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 4

«Образовательный процесс: перезагрузка»

| Этап | Деятельность | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно-проектировочный | Анализ исходной ситуации и ресурсных возможностей образовательного пространства школы. | Определено исходное состояние, выявлен перечень имеющихся и необходимых ресурсов для реализации проектной линии. |
| 2. Внедренческий | 1. Разработка механизмов организации пространства выбора обучающихся. 2. Деятельность по созданию базы данных потенциальных социальных партнёров. 3. Знакомство участников образовательных отношений с системой организации КСК, профильных проб и профессиональных практик на общешкольном собрании, классных часах и родительских собраниях. | 1. Разработаны механизмы и условия реализации проекта. 2. Сформирована база данных по потенциальным социальным партнёрам. 4. Родители и обучающиеся ознакомлены с концепцией организации КСК и профильных проб. |
| 3. Основной | 1. Обновление системы краткосрочных курсов по выбору для обучающихся 5-х и 6-х классов: - внесение изменений в Положение о КСК по выбору. 2. Разработка программ краткосрочных курсов. 3. Разработка системы мониторинга результатов внедрения КСК. 4. Организация системы профильных проб для обучающихся 7-х классов: - создание положения об организации профильных проб; - разработка и утверждение программ по организации профильных проб; - создание системы мониторинга результатов внедрения профильных проб для обучающихся. 5.Организация системы профессиональных проб и практик для обучающихся 8-х и 9-х классов: - создание положения об организации профессиональных проб и практик; - разработка и утверждение программ по организации профессиональных проб и практик; - создание системы мониторинга результатов внедрения системы профессиональных проб и практик для обучающихся. 6.Реализация учебно-исследовательских и социально-значимых проектов обучающихся (индивидуальных и групповых). 7. Организация системы консультирования. | 1. Сформирован перечень программ для реализации краткосрочных курсов по выбору на параллели 5-х и 6-х классов. 2. Организованы КСК по выбору для обучающихся 5-х и 6-х классов, обновлена нормативно-правовая база. 3. Работает система мониторинга результатов внедрения краткосрочных курсов по выбору. 4. Организованы профильные пробы для обучающихся 7-х классов, создана необходимая нормативно-правовая база. Разработана программа по организации профильных проб для обучающихся 7-х классов. Работает система мониторинга результатов внедрения профильных проб. 5.Организованы профессиональные пробы и практики для обучающихся 8-х и 9-х классов, создана необходимая нормативно-правовая база. Сформирован перечень программ по организации профессиональных проб и практик для обучающихся 8-х и 9-х классов. Работает система мониторинга результатов внедрения профессиональных проб и практик. 6.Реализованы учебно-исследовательские и социально-значимые проекты обучающихся, создана необходимая нормативно-правовая база. 7. Действует алгоритм консультирования обучающихся при подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ. |
| 4. Рефлексивно-аналитический | Анализ реализации проекта, выявление проблемных зон. | Определены перспективы дальнейшей работы по совершенствованию системы профильных проб, профессиональных практик, курсов по выбору. |

План мероприятий по реализации проектной линии № 4 «Образовательный процесс: перезагрузка»

| Наименование/ Краткое содержание мероприятий | Сроки реализации | Ответственные лица, участники | Ожидаемые результаты (продукты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ исходной ситуации и ресурсных возможностей. | Сентябрь, октябрь 2017 | Администрация | Аналитическая справка. |
| 2.Поиск социальных партнеров. | Ежегодно | Администрация | Договоры о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, бизнесом, предприятиями. Положение о сетевых образовательных программах. |
| 3.Знакомство участников образовательных отношений с системой организации КСК, профильных проб и профессиональных практик на общешкольном собрании, классных часах и родительских собраниях. | Май, сентябрь ежегодно | Администрация, педагоги | Родители и обучающиеся ознакомлены с системой организации КСК, профильных проб и профессиональных практик. Обучающиеся сделали выбор. |
| 4.Обновление системы краткосрочных курсов по выбору для обучающихся 5-х и 6-х классов: - внесение изменений в Положение о КСК по выбору. | Май, сентябрь ежегодно | Администрация, педагоги | Организованы КСК по выбору для обучающихся 5-х и 6-х классов, обновлена нормативно-правовая база. |
| 5.Организация системы профильных проб для обучающихся 7-х классов: - создание положения об организации профильных проб; - разработка и утверждение программ по организации профильных проб; - создание системы мониторинга результатов внедрения системы профильных проб для обучающихся. | Май, сентябрь ежегодно | Администрация, педагоги | Организованы профильные пробы для обучающихся 7-х классов, создана необходимая нормативно-правовая база. |
| 6.Организация системы профессиональных проб и практик для обучающихся 8-х и 9-х классов: - создание положения об организации профессиональных проб и практик; - разработка и утверждение программ по организации профессиональных проб и практик; - создание системы мониторинга результатов внедрения системы профессиональных проб и практик для обучающихся. - Работа системы консультирования | Май, сентябрь ежегодно | Администрация, педагоги | Организованы профессиональные пробы и практики для обучающихся 8-х и 9-х классов, создана необходимая нормативно-правовая база. |
| 7. Реализация учебно-исследовательских и социально-значимых проектов обучающихся (индивидуальных и групповых). | ежегодно | Классные руководители. | Реализованы учебно-исследовательские и социально-значимые проекты обучающихся, создана необходимая нормативно-правовая база. |
| 8. Анализ реализации проекта, выявление проблемных зон. | По итогам учебного года (май-июнь). | администрация | Аналитическая справка с определением перспективы дальнейшей работы по совершенствованию системы профильных проб, профессиональных практик, курсов по выбору. |

Приложение 5

Этапы деятельности и механизмы реализации проектной линии № 5

«Эффективное управление»

| Этап | Деятельность | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно-проектировочный | 1.Анализ исходной ситуации и ресурсных возможностей. | 1.Определено исходное состояние, откорректированы проекты, находящиеся на стадии реализации. |
| 2. Внедренческий | 1.Разработка механизмов реализации проекта. 2. Создание модели комплексной системы мониторинга, отражающей уровень обученности и динамику развития обучающихся. 3. Разработка образовательной программы повышения квалификации педагогов «Профессиональная компетентность современного учителя». 4. Разработка модели индивидуализации работы с родителями. 5. Разработка плана мероприятий по модернизации сайта школы. 6. Проектирование работы информационного ресурсного центра. | 1. Разработаны механизмы реализации проекта. 2.Созданы условия для реализации проекта. 3. Разработана модель комплексной системы мониторинга. 4. Разработана образовательная программа повышения квалификации педагогов «Профессиональная компетентность современного учителя» (диагностический, развивающий, образовательный, технологический, консультационный аспекты). 4. Разработана модель индивидуализации работы с родителями. 5. Разработан план мероприятий по модернизации сайта школы. 6. Спроектировано функционирование информационного ресурсного центра. |
| 3. Основной | 1. Реализация проекта. 2. Описание уровней обученности и динамики развития обучающихся. 3. Реализация образовательной программы повышения квалификации педагогов «Профессиональная компетентность современного учителя» (диагностический, развивающий, образовательный, технологический, консультационный аспекты). 4. Организована индивидуальная работа с родителями. 5. Реализация плана мероприятий по модернизации сайта школы. 6. Работа информационного ресурсного центра. | 1. Действует модель комплексной системы мониторинга, отражающей уровень обученности и динамику развития обучающихся. 2. Учителя-предметники активно используют инновационные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе, владеют навыками командной работы. 4. У родителей повысилась мотивация к получению психолого-педагогических знаний, расширились представления о современной школе, сформирован объективный взгляд на собственного ребёнка. 5. На сайте представлена деятельность всех подразделений школы, методических объединений, отдельных учителей, форум (как возможность для дискуссий). 6. Организован электронный документооборот, возможность реального доступа в Интернет во внеурочное время, участие в сетевых проектах, виртуальная энциклопедия «Судьбы наших выпускников», информация для родителей. |
| 4. Рефлексивно-аналитический | Анализ реализации проекта, выявление проблемных зон. | Определены перспективы дальнейшей работы по совершенствованию системы управления. |

План мероприятий по реализации проектной линии № 5

«Эффективное управление»

| Наименование/ Краткое содержание мероприятий | Сроки реализации | Ответственные лица, участники |  | Ожидаемые результаты (продукты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ исходной ситуации и ресурсных возможностей. | Сентябрь, октябрь 2017 |  | Администрация, системный администратор |  | Аналитическая справка |  |
| 2. Создание модели комплексной системы мониторинга, отражающей уровень обученности и динамику развития обучающихся. | 2017-2019 |  | Администрация, руководители ШМО |  | Нормативные документы, КИМы |  |
| 3. Разработка образовательной программы повышения квалификации педагогов «Профессиональная компетентность современного учителя». | 2018-2018 |  | Администрация |  | Программа, проекты |  |
| 4. Модернизация сайта школы. | ежегодно |  | Администрация, системный администратор |  | Функциональный сайт |  |
| 5. Разработка содержания информационного центра | 2018-2019 |  | Администрация, системный администратор |  | Функционирующий информационный центр |  |
| 6.Реализация программы повышения квалификации. | постоянно |  | Администрация |  | Своевременное повышение квалификации педагогических работников |  |
| 7. Описание динамики развития обучающихся по результатам мониторинга. | ежегодно |  | Заместители директора, педагоги, классные руководители |  | Аналитическая справка |  |
| 8. Анализ реализации проекта, выявление проблемных зон. | ежегодно |  | Администрация, рабочая группа |  | Аналитическая справка |  |

Приложение 6

Тезаурус

Бренд-система образовательного учреждения – упорядоченное множество материализованных и нематериальных компонентов, характеризующих образовательное учреждение и его рыночное предложение и применяемых для передачи сигналов от образовательного учреждения к потребителям, государственным структурам, оценивающим партнерам с целью идентификации, индивидуализации и дифференциации образовательного учреждения от конкурентов.

Информационно-образовательная среда - информационная среда, целенаправленно создающаяся для осуществления образовательного процесса.

Компетентность – владение человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и к предмету деятельности.

Компетентностный подход – подход, согласно которому ожидаемым результатом образовательного процесса является не система знаний, умений и навыков, а набор востребованных ключевых компетенций, без которых невозможна деятельность современного человека в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и др. сферах. Цель – подготовка человека умелого и мобильного, владеющего не набором фактов, а способами и технологиями их получения.

Компетенция – интегральное образование, включающее в себя когнитивный, профессионально-деятельностный, мотивационный, этический, социальный компоненты.

Модель – нормативное представление об основных условиях, механизмах, процессах культурного развития человека на определённом этапе онтогенеза, о нормах и ценностях развития человека в данной культуре.

Образовательная среда – естественно или искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика, включающее различные виды средств и содержание образования, способные обеспечивать продуктивную деятельность.

Парадигма – ведущая концептуальная идея, определяющая направление и характер грядущих преобразований.

Пространство выбора – пространство, предполагающее дифференциацию образовательных траекторий, принятие образовательных решений.

Профессиональная проба – реализация деятельности в выбираемой профессии, сопровождается самооценкой субъекта пробы на предмет соответствия профессии.

Профессиональное самоопределение – активный процесс выбора профессии, внутренние психологические основания и результат этого процесса.

Профессиональная ориентация – оказание помощи в профессиональном самоопределении личности в соответствии с ее способностями и с учетом рынка профессий, а также задачами формирования конкретных профессиональных качеств.

Самоопределение личности – процесс и результат сознательного выбора личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни.

Среда – совокупность условий, влияющих на развитие и формирование способностей, потребностей, интересов, сознания личности.

Социальная ситуация развития – специфическая для каждого возраста система отношений ребёнка с окружающим миром.

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ бытия человека.

Ресурс – характеристика развивающего потенциала образовательной среды.

Рефлексия (от лат.Reflexio – обращение назад, отражение) – мыслительный процесс, направленный на осмысление и понимание самого себя и собственных действий.

Я-концепция –совокупность представлений личности о себе (в составе аффективного, когнитивного и поведенческого компонентов), сопряжённая с самооценкой.

Приложение 7

- Актуальность проекта.

Тема воспитания была обозначена Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 31 июля 2020 года был принят Федеральный закон №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». В рамках данных инициатив с 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование».

За последние годы в школе были предприняты усилия по созданию системы патриотического воспитания, которая включает различные направления для формирования у ребят чувства патриотизма. На начало 2020/21 учебного года в школе функционируют 5 юнармейских классов и 8 классов с дополнительной правовой и военно-спортивной подготовкой. Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления, наш проект считаем актуальным.

- Цели и задачи проекта

Цель: развитие системы патриотического воспитания МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина» в соответствии с федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование» через вовлечение в систему патриотического воспитания всех субъектов образовательных отношений.

Задачи:

1. Совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования, позволяющей сформировать гражданскую культуру личности.

2. Повышение воспитательного потенциала урока.

3. Совершенствование системы подготовки педагогических работников и повышения их квалификации в области патриотического воспитания.

4. Развитие системы социального партнерства и кооперации по развитию образовательной среды школы.

5. Развитие добровольчества (волонтерства) как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи.

6. Пропаганда имеющегося положительного опыта по патриотическому воспитанию.

- Планируемые результаты

1. Усиление воспитательного потенциала гуманитарных дисциплин в воспитании гражданина и патриота.

2. Повышение качества и расширение программ внеурочной деятельности патриотической направленности; увеличение численности обучающихся, охваченных проектно-исследовательской деятельностью.

3. 100 % педагогов прошли обучение на кусах повышения квалификации по Примерной программе воспитания.

4. Увеличение количества социальных партнеров за пределами Пермского края.

5. Вовлечение большего количества обучающихся в волонтерское движение и проекты социальной направленности.

6. Создание позитивного просветительского патриотического контента.

7. Участие в федеральном проекте «Патриотическое воспитание».

- Механизмы реализации проекта

| № | Механизмы реализации проекта | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| I. Совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования, позволяющей сформировать гражданскую культуру личности. |  |  |
| 1.1 | Разработка программ внеурочной деятельности патриотической направленности | Расширение перечня программ внеурочной деятельности за счет программ патриотической направленности |
| 1.2 | Проведение комплекса ключевых образовательных событий, посвященных знаменательным датам России. | Знакомство детей со знаменательными датами России |
| 1.3 | Открытие классов с присвоение имени героя. | Увеличение количества классов с присвоением имени героя |
| 1.4 | Проведение фестиваля школьных детских объединений и клубов, создание и демонстрация рекрутинговых роликов | Увеличение доли обучающихся, занятых в кружках и детских объединениях патриотической направленности |
| 1.5 | Разработка программы юнармейской лагерной смены «Юный патриот», коммунарских сборов | Организация юнармейской лагерной смены «Юный патриот», коммунарских сборов |
| II. Повышение воспитательного потенциала урока. |  |  |
| 2.1 | Включение в рабочие программы предметов гуманитарного цикла модулей «Краеведение» | Наличие модуля «Краеведение» в рабочих программах предметов гуманитарного цикла. |
| 2.2 | Создание сборников дидактических материалов с патриотической составляющей для использования на уроках. | - Сборники текстов для письменных работ по русскому языку для 1-4-х, 5-6-х классов. - Сборник задач по математике для 4-х, 5-6-х классов. |
| 2.3 | Организация и проведение экскурсий, музейных уроков, интегрированных уроков в рамках патриотической работы. Использование интерактивных панелей исторической и военно-патриотической наполненности. | Совершенствование образовательного процесса средствами дополнительного обучения |
| III. Совершенствование системы подготовки педагогических работников и повышения их квалификации в области патриотического воспитания. |  |  |
| 3.1 | - Обучение на курсах повышения квалификации по Примерной программе воспитания. | 100% педагогов обучились на курсах повышения квалификации |
| 3.2 | Организация постоянно действующего семинара классных руководителей | Обмен опытом, изучение опыта и достижений науки и практики, освоение современных образовательных технологий |
| 3.3 | Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта (семинары, публичные чтения, выставки, презентации, открытые занятия) | Диссеминация положительного опыта |
| 3.4 | Проведение школьных конкурсов - на лучшую организацию работы классных руководителей по патриотическому воспитанию учащихся; - методических разработок по патриотическому воспитанию. | Повышение мотивации |
| 3.5 | Пересмотр системы НСОТ школы и определение стимулирующих выплат за значительные достижения по выполнению функций классного руководителя и активизации работы по патриотическому воспитанию. | Повышение ответственности классных руководителей |
| 4. Увеличение количества социальных партнеров за пределами Пермского края. |  |  |
| 4.1. | Заключение соглашений о сотрудничестве с Пермским военным институтом войск национальной гвардии, Пермским институтом ФСИН России, ПГГПУ. | Увеличение количества социальных партнеров. |
| 4.2 | Реализация комплекса мероприятий с социальными партнерами в условиях сетевого взаимодействия | Увеличение количества мероприятий, совместных акций, проектов, проведенных совместно с социальными партнерами. |
| 5. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в школе, вовлечение обучающихся в проекты социальной направленности. |  |  |
| 5.1 | Создание поискового отряда обучающихся и родителей | Увеличение доли обучающихся и родителей, вовлеченных в социальную активность, реализующих социальные проекты. |
| 5.2 | Освещение деятельности школьного волонтерского движения | Повысить уровень осведомлённости об этом направлении общественной активности |
| 6. Пропаганда имеющегося положительного опыта по патриотическому воспитанию. |  |  |
| 6.1 | Создание странички патриотического пресс-центра в сети Интернет (Instagram, ВКонтакте). | Ведение Интернет-блогов, групп в социальных сетях и Интернет-сайтов патриотической направленности |

- Основные риски проекта

| № | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неготовность отдельных педагогов к работе по реализации программ воспитания, в том числе и работе по патриотическому воспитанию | - Организация научно- методического сопровождения. - Стимулирование за значительные достижения по выполнению функций классного руководителя и активизации работы по патриотическому воспитанию. |
| 2 | Недостаточная заинтересованность части детей и родителей в организации патриотического воспитания | Пропаганда имеющегося положительного опыта по патриотическому воспитанию |

- Управление проектом

1. Инициирование администрацией школы процесса развития детского самоуправления.

2. Расширение направления Юнармии и РДШ.

3. Расширение связей с вузами, образовательными организациями, реализующими программы гражданско-патриотической и военной направленности.

4. Обеспечение мотивации педагогического коллектива, детей и родителей по патриотическому воспитанию.

Приложение 8

ПРОЕКТ

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

- Проблемно-ориентированный анализ деятельности

МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина»

  - Анализ социальной среды

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 136 имени полковника милиции Я.А. Вагина» образована в 1969 году. Школа располагается в микрорайоне Нагорный, значительно отдалена от центра города.  Для социально-экономического окружения  характерно отсутствие непосредственно в микрорайоне школы промышленных предприятий. Социальная среда неоднородная, на территории микрорайона проживают люди разных социальных групп и национальностей. Социальный опыт, приобретаемый учащимися в семьях с разным уровнем жизни, различен.  Состав населения достаточно стабилен, миграционные процессы не имеют особой интенсивности.

Основной контингент школы – дети жителей микрорайона.

Вблизи школы располагаются 4 статусных учебных заведения: два лицея, гимназия и школа с углубленным изучением отдельных предметов.  В микрорайоне школы находится  Городская детская клиническая поликлиника № 5, библиотека, школа олимпийского резерва, 3 дошкольных образовательных учреждения, функционирует ТОС «Космос». Возможности этих учреждений используются в организации внеклассной и внешкольной работы.

Проведен анализ образовательного и профессионального ценза родителей: 20,2% родителей имеют высшее образование, 43,2% – среднее профессиональное, 28,2% среднее, и 8,3% имеют только основное образование. Большая часть родителей заняты в технических и экономических отраслях (24 и 19 процентов), 12 % - профессии, связанные с транспортом. При этом 80,8% родителей имеют постоянную занятость, 4,9% родителей безработные. Выяснено, что 87,2% семей проживают в благоустроенных квартирах, 3% в общежитиях, 4,2 % - в частном секторе и 5,6% семей имеют съемное жилье. По материальному положению семьи школьников в основном с низким уровнем доходов.

При этом существует проблема должного взаимодействия между школой и семьей. Активность и инициатива принадлежит в основном учителям. Довольно часто взаимодействие педагогов с семьей носит назидательно-поучительный характер. Педагоги и родители общаются чаще всего в отсутствии детей (на собраниях, консультациях и т.д.). Проблемный анализ работы педагогического коллектива с родителями помог выявить недостатки в работе:

- содержание родительских собраний и консультаций недостаточно дифференцировано;

- при выборе форм работы не всегда учитываются возможности и условия жизни конкретных семей, культурно - образовательный уровень родителей;

- преобладают традиционные формы работы с родителями.

Назрела необходимость пересмотреть организацию работы с родителями в школе, установить новые отношения на основе сотрудничества и взаимодействия, главной целью которых является улучшение качества образования обучающихся.

Вывод: Данные особенности социума необходимо учитывать при разработке механизмов по повышению образовательных результатов.

1.2. Анализ контингента учащихся школы

1.2.1. На 1 сентября 2021 года в школе скомплектовано 56 классов, общее количество учащихся составляет 1531 человек.

В школе обучаются дети разных национальностей: русские - 90,4%, остальные - 9,6 % -  дети, для которых русский язык не является родным,  из них – 1,9% дети из семей мигрантов.

|  | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество учащихся | 1365 | 1454 | 1531 |
| Количество учащихся из семей со статусом малоимущие | 147 | 356 | 330 |
| Количество учащихся из многодетных семей | 101 | 162 | 202 |
| Количество опекаемых детей | 22 | 24 | 25 |
| Количество семей, находящихся на учете СОП | 5 | 6 | 9 |
| Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН | 18 | 5 | 6 |
| Количество учащихся состоящих на внутришкольном учете, «группа риска СОП» | 13 | 76 | 67 |
| Количество учащихся приглашенных на Совет профилактики | 122 | 140 | 41 |

В  школе  обучаются дети с разными образовательными возможностями: так,  2021-22 учебном году  - 17 учащихся с ОВЗ (РАС и ЗПР) и 6 детей-инвалидов, один учащийся находятся на домашнем обучении.

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней среды.

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с возможностью предоставления качественного образования и получения высоких образовательных результатов.

Несмотря на сложности и противоречия школа стабильно функционирует, находясь в сложном в социальном плане микрорайоне, включается поэтапно в инновационную деятельность.

Большое внимание   уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. С 1-го февраля 2017 года МАОУ «СОШ № 136» является координирующим Центром Юнармейского движения и патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Перми. При непосредственном участии Удникова А.Н.  создан первый в крае юнармейский отряд «Гроза» им. Героя Советского Союза Г.Н. Зайцева, на базе школы проведен I региональный слет ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

В школе реализуется программа развития «Школа патриотизма, добра и гражданственности» на 2017-2022 годы». На данный момент в школе функционируют общеобразовательные классы (1-11), юнармейские (1-7) и классы с дополнительной правовой и военно-спортивной подготовкой (5-11). В 2019-2020 уч. году впервые был открыт юнармейский класс (с направлением МЧС) в 5-ой параллели. Правовая и военно-спортивная направленности в этих классах реализуются через внеурочную деятельность и дополнительное образование (КМБ, строевая подготовка, взвод почетного караула, военно-музыкальный взвод, профессиональные пробы и практики и др.). Высокое качество военно-спортивной подготовки обеспечивают различные спортивные секции, а также реализация федерального проекта «Самбо в школу» совместно с МБУ ДО СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Витязь» и Региональной общественной организацией «Федерация самбо Пермского края».

В 2019 г. школе присвоено имя полковника милиции Якова Абрамовича Вагина.

С 2021 года ОУ включилось в проект департамента образования г. Перми «Я выбираю школу», в рамках которого в классах с дополнительной правовой и военно-спортивной подготовкой введено углубленное изучение физической культуры.

Вывод: За последние 3 года контингент учащихся вырос на 166 человек.

Уменьшилось  число малообеспеченных семей. Возросло число учащихся из многодетных семей. Стабильно число учащихся, поставленных на учет в ОДН. Увеличилось количество семей СОП. Количество учащихся состоящих на внутришкольном учете  (группа риска СОП)  уменьшилось. Почти в 2 раза увеличилось количество учащихся с ЗПР.

1.2.2. Анализ контингента учащихся 9, 11-х классов

В 2021-2022 учебном году  в пяти  9-х классах обучается 118 учащихся. Из них 3 ребенка с ОВЗ (ЗПР), 1 на домашнем обучении.

В  двух  11-х классах обучается 49 учащихся, из них 8 человек получили основное общее образование в других образовательных организациях.

  - Анализ  профессионализма педагогов

Педагогический коллектив образовательной организации насчитывает 56 основных педагогов (51 учитель, 1 социальный педагог, 3 педагога-психолога, 1 учитель-логопед), среди них пять «Почетных работников общего образования», один «Отличник физической культуры и спорта».

На начало 2021-2022 уч. г. аттестованы на квалификационные категории 38 педагогов (57%), из них – на высшую 11 человек, на первую - 27. 8 человек (14%) не имеют категории, это молодые специалисты и педагоги, не подлежащие аттестации.

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| общее кол-во педагогов | 56 | 56 | 56 |
| аттестованы на высшую категорию | 9 (16%) | 9 (16%) | 11(19,7%) |
| аттестованы на I категорию | 23 (41%) | 26 (46%) | 27 (48,2%) |

По представленным в таблице  данным можно сделать вывод о положительной динамике процесса аттестации в ОУ за 3 года.

Согласно плану курсовой подготовки в 2020-2021 учебном году прошли повышение квалификации 57% педагогических работников ОУ.

Ежегодно педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. За два последних года участвовали в конкурсах:

- «ПРОФИ – край» (12 человек);

- Муниципальный конкурс «Мужчина в образовании – 2020» (очный этап, Колегов Константин Александрович, Кондаков Владимир Сергеевич, учителя физической культуры);

- Городской конкурс «Я – самая! Я – самый!» (заочный этап, Колегов Константин Александрович, Дриневская Юлия Александровна, учителя физической культуры);

- краевой конкурс «Методическая мозаика» (Иванова Светлана Александровна, учитель англ. языка, лауреат);

- III всероссийский конкурс «Мой лучший сценарий» (Иванова Светлана Александровна, учитель англ. языка, лауреат).

Одним из приоритетных направлений в методической работе ОУ является совершенствование ИКТ-компетенций педагогов.  Большинство педагогов успешно освоивают онлайн-сервисы, применяют цифровые образовательные ресурсы. Интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является закономерным. Султанова О.Н., Агаева С.С., Лазарева Ю.Ю вошли в рейтинг активных участников программы «Активный учитель» платформы «Учи. Ру».

Однако анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов школы свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов.

Работа с кадрами ведется по нескольким направлениям. Разработана система сопровождения педагога на всех этапах прохождения аттестации. Функционирует внутренняя система повышения профессионализма учителей. Остается  низкой активность участия  педагогов  в конкурсах профессионального мастерства.

Отсутствует системный подход по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов. Существует необходимость совершенствования форм работы с педагогическими кадрами  в условиях информационно-образовательной среды. Необходимо активизировать работу по включению в содержание предмета материала и заданий краеведческой и гражданско-патриотической направленности.

Наблюдается снижение среднего возраста педагогов, ежегодно увеличивается количество молодых педагогов. Вместе с тем среди педагогов 16 человек пенсионного возраста, что составляет 30% от общего числа.

Применяемые педагогами технологии, формы, методы обучения не в полной мере соответствуют концептуальным основам ФГОС и не дают высоких образовательных результатов. Педагоги школы  слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и региональном уровнях. Наблюдается низкая  мотивация  педагогов    к  профессиональному  развитию, неприятие    системных  инноваций.

Вывод: Анализ кадрового  обеспечения выявил определенные разрывы  между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы по ФГОС, с учетом основного направления развития школы.

Требуется индивидуальная работа со стороны администрации школы с каждым членом педагогического коллектива в направлении повышения образовательных результатов и качества преподавания.

  - Результаты государственной итоговой аттестации

По итогам 2020/21 учебного года результаты учебных достижений учащихся следующие:

Таблица 1. – Результаты учебных достижений учащихся

| Учебный год | Учащихся (на конец года) | Успеваемость, (%) |  |  |  | На «4» и «5», (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-4 | 5-9 | 10-11 | всего | 1-4 | 5-9 | 10-11 | всего |
| 2018-2019 | 1267 | 98,6 | 96,4 | 98,9 | 99,5 | 56,5 | 33,9 | 28,7 | 42,4 |
| 2019-2020 | 1365 | 99,8 | 99,7 | 100 | 99,8 | 66,5 | 49,4 | 54,3 | 56,2 |
| 2020-2021 | 1454 | 99,1 | 98,8 | 100 | 99,0 | 54,6 | 43,5 | 53 | 48,5 |

Все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании,  3 аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении».

Таблица 2. - Результаты ЕГЭ по обязательным предметам

| Учебный год | Предмет |  |
| --- | --- | --- |
|  | Русский язык (средний балл) | Математика (средний балл) |
| 2018-2019 | 61,6 | 44,8 |
| 2019-2020 | 63 | 46 |
| 2021-2022 | 63 | 51 |

Анализ итогов ЕГЭ-2021 показывает, что  средние баллы  ЕГЭ  по обязательным предметам значительно ниже городских, но по математике, по сравнению с прошлым годом выше на 5 баллов.

Таблица 3. - Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору

| № п/п | Показатель | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средний балл ЕГЭ по физике | 47,8 | 39 | 33 |
| 2. | Средний балл ЕГЭ по химии | - | - | 36 |
| 3. | Средний балл ЕГЭ по истории | 52,6 | 47 | 51 |
| 4. | Средний балл ЕГЭ по биологии | 52,5 | 37 | 46,3 |
| 5. | Средний балл ЕГЭ по обществознанию | 46,6 | 47 | 53 |
| 6. | Средний балл ЕГЭ по географии | - | 70 | 59 |
| 7. | Средний балл ЕГЭ по информатике | 27 | 61 | 54 |
| 8. | Средний балл ЕГЭ по английскому языку | 68 | - | 52 |

Таблица 4. – Средний балл ОГЭ   по обязательным предметам

| Учебный год | Предмет |  |
| --- | --- | --- |
|  | Русский язык (средний балл) | Математика (средний балл) |
| 2018-2019 | 46,6 | 42,7 |
| 2019-2020 | - | - |
| 2020-2021 | 47,19 | 46,59 |

В 2020-2021 учебном году незначительно выросли средние баллы ОГЭ по математике и по русскому языку.

Таблица 5. - Средний балл за контрольные работы  по предметам по выбору

| Предметы | Биология | География | Информ. | Химия | История | Обществ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2021 | 73 | 46,3 | 62,8 | 85 | 70 | 65,7 |

По итогам 2020-2021 учебного года 2 учащихся 9-х классов не получили аттестат об основном общем образовании. 5 девятиклассников получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.

Вывод: Стабильно  количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», значительно выше стало  на 3 ступени. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 и 11-х классах на протяжении нескольких лет значительно ниже городских.

1.5.  Анализ эффективности управления

Анализ эффективности управления в ОУ указывает на то, что в управлении школой имеется  ряд  проблем,  препятствующих  эффективной  деятельности  школы,  связанных прежде  всего  с  недостаточной  сформированностью  управленческой  концепции образовательным учреждением.

Некоторые цели и задачи деятельности школы актуализированы формально,  не направлены на результат: не определены качественные параметры целей организации, требует систематизации работа внутришкольной системы оценки качества, недостаточно используются  возможности   мотивации и стимулирования  работников, требует совершенствования  критериальная  основа  стимулирования  и  более  глубокая  связь  с внутришкольным контролем  и  реальными  образовательными  результатами учащихся.

Вывод: Низкая  эффективность  управления  деятельностью  и развитием  образовательного  учреждения. Необходимо усовершенствование  школьной системы оценки качества образования.

- Цели и задачи проекта

Проведенный проблемно - ориентированный анализ деятельности школы в контексте качества образовательной услуги позволил определить

причины низких образовательных результатов:

- Неэффективность  внутришкольной системы управления качеством образования.

- Недостаточная профессиональная компетентность педагогических кадров.

- Слабая  мотивация субъектов образовательных отношений на образовательный результат.

- Недостаточное использование ресурсов  социума.

Цель проекта:

Повышение  результатов государственной итоговой аттестации обучающихся школы через системные изменения в управлении образовательной деятельностью, в мотивации  субъектов образовательных отношений.

Задачи проекта:

- Модернизировать  модель внутришкольной системы управления  качеством образования;

- Смоделировать систему профессионального развития педагогов как ресурса повышения качества образовательных результатов;

- Скорректировать систему предпрофильной подготовки и профессионального самоопределения как ресурса повышения учебной мотивации обучающихся.

- Откорректировать сетевое взаимодействие с субъектами образовательных отношений.

- Планируемые результаты

Таблица 6. - Планируемые результаты на  2021-22 учебный год

| Предметы | ОГЭ |  | ЕГЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020/21 уч. год | 2021/22 уч. год | 2020/21 уч. год | 2021/22 уч. год |
| Русский язык | 47,1 | 48-50 | 63 | 65 |
| Математика | 44,3 | 45-47 | 51 | 52-54 |
| География |  | 48-50 | 59 | 65 |
| История |  | 47-49 | 51 | 43-45 |
| Обществознание |  | 50-52 | 53 | 49-52 |
| Английский язык |  | 60 | 52 | 52-54 |
| Физика |  | 48-50 | 33 | 45 |
| Химия |  | 58-60 | 36 | 40-45 |
| Биология |  | 53-55 | 46 | 45-48 |
| Информатика |  | 50 | 54 | 55 |

- Механизмы  реализации проекта

| № | Механизмы реализации проекта | Сроки |  | Ответственные | Планируемый результат, критерии оценки достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Модернизация модели внутришкольной системы управления качеством образования. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация институциональной модели управления качеством образования | 01.01.2022 | Удников А.Н. |  | Модель управления |
| 1.2 | Пересмотр функциональных обязанностей членов администрации с целью оптимизации контроля за образовательной деятельностью | октябрь | Удников А.Н. |  | Приказ о распределении функциональных обязанностях администрации |
| 1.3 | Составление институционального задания учителям-предметникам и ШМО | сентябрь | Удников А.Н. |  | Институциональное задание |
| 1.4 | Создание Центра качества, обновление инструментария для проведения мониторингов | в течение всего периода | Учителя-предметники, руководители ШМО |  | Банк методик, тестовых комплексов, анкет, бланков для проведения мониторинга. Аналитические справки по результатам диагностических процедур |
| 1.5 | Коррекция плана внутришкольного контроля |  | Юрк Н.Г. Дриневская Н.А. |  | Изменения в план внутришкольного контроля |
| 1.6 | Проведение тренировочных диагностических работ по предметам ГИА | в течение всего периода | Юрк Н.Г. Дриневская Н.А. |  | Анализ образовательных результатов относительно предметов, классов, результатов. Обсуждение итогов на совещании при директоре, на ШМО, с отдельными учителями |
| - Моделирование современной системы профессионального развития педагогов как ресурса повышения качества образовательных результатов. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Диагностика профессиональных затруднений педагогов по вопросам подготовки к ГИА. | ноябрь | Дриневская Н.А. |  | Выявление профессиональных дефицитов и затруднений |
| 2.2 | Индивидуальное консультирование учителей силами привлеченных педагогов из других школ. | в течение всего периода | Дриневская Н.А. |  | Методическое сопровождение педагогов, испытывающих дефициты и затруднения |
| 2.3 | Составление и защита учителями-предметниками планов подготовки к ГИА | сентябрь | Учителя-предметники |  | Планы подготовки к ГИА |
| 2.4 | Организация предметных информационно-методических семинаров, индивидуальных консультаций для учителей-предметников по результатам мониторинговых исследований | в течение всего периода | зам. директора по УВР Руководители ШМО |  | Ликвидация проблемных зон педагогов |
| 2.5 | Пересмотр системы НСОТ школы и определение стимулирующих выплат за достижение взятых образовательных результатов |  | Удников А.Н. Дриневская Н.А. |  | Повышение ответственности учителя за образовательные результаты |
| 2.6 | Работа проблемной группы «Вопросы эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» | в течение всего периода | Юрк Н.Г. |  | Обмен опытом, изучение опыта и достижений науки и практики, освоение современных образовательных технологий |
| 2.7 | Разработка индивидуального образовательно-методического маршрута педагога | август-сентябрь 2021 г. | Дриневская Н.А. Учителя-предметники |  | Определение смыслов индивидуальной педагогической деятельности, направленной на новый образовательный результат |
| 2.8 | Проведение методического аудита | 2021-2022 уч. год | Дриневская Н.А., руководители ШМО |  | Оказание консультативной помощи |
| 2.9 | Организация постоянно действующего семинара «Анализ современного урока» | 2021-2022 уч. год | Дриневская Н.А. |  | Экспертная качественная оценка уроков. Качественная самооценка уроков |
| 2.10 | Проведение школьного конкурса «Мой лучший урок» | 2021-2022 уч. год | Дриневская Н.А. |  | Рост профессиональной компетенции педагога |
| 2.11 | Проведение школьного фестиваля педагогических идей «А я делаю так» | 2021-2022 уч. год | Дриневская Н.А. |  | Диссеминация положительного опыта |
| - Коррекция системы предпрофильной подготовки и профессионального самоопределения как ресурса повышения учебной мотивации обучающихся. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование и ведение индивидуальных образовательных маршрутов (личностных карт достижений) учащихся. | в течение всего периода | Учителя-предметники |  | Наличие индивидуальных образовательных маршрутов (личностных карт достижений) у 100 % учащихся 9, 11-х кл. |
| 3.2 | Проведение интенсивов по предметам ГИА преподавателями Екатеринбургского регионального учебного центра «Формула РОСТА» | 2 раза в год | Дриневская Н.А. |  | Систематизация знаний по предметам |
| 3.3 | Организация работы Пунктов консультационной помощи | в течение всего периода | Учителя-предметники, руководители ШМО |  | Консультативная помощь выпускникам |
| 3.4 | Проведение психологических тренингов «Путь к успеху». | в течение всего периода | психологи |  | Снятие тревожности у выпускников |
| 3.5 | Обучение учителей технологиям тьюторского сопровождения | в течение всего периода | Зубова И.М. Котельникова Н.Г. |  | 4 педагога обучены технологиям тьюторского сопровождения |
| 3.6 | Проектирование учащимися 8-х классов индивидуальных образовательных траекторий | 1 четверть 2021 г. | Учащиеся 8-х кл. Классные руководители Родители |  | Индивидуальные проекты |
| 3.7 | Организация внеурочной деятельности в форме внеурочных мероприятий, профессиональных практик и проб в пассивном и активном режиме | в течение всего периода | Зубова И.М. |  | 100% учащихся 8,9 классов прошли профессиональные пробы и практики |
| 3.8 | Проведение конкурса «Класс на 5». | 1 раз в четверть | Удников А.Н. |  | Повышение учебной мотивации |
| 3.9 | Организация тьюторского сопровождения (в форме групповых и индивидуальных тьюторских занятий) | в течение всего периода | Котельникова Н.Г. |  | Помощь тьюторантам в осуществлении осознанного выбора, 75% учащихся делают осознанный выбор предметов для сдачи ОГЭ |
| - Коррекция сетевого взаимодействия с субъектами образовательных отношений. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Привлечение высококвалифицированных педагогов других образовательных организаций для проведения курсов по подготовке учащихся к ГИА (учебный центр «Ступени», учебный центр «Образование и карьера»). | в течение всего периода | Юрк Н.Г. Дриневская Н.А. |  | Договора, организация занятий, повышение результата диагностических работ |
| 4.2 | Организация взаимодействия с кафедрой логопедии факультета педагогики и психологии детства ПГГПУ по вопросам выявления и организации обучения детей с ОВЗ | в течение всего периода | Удников А.Н. Тверская О.Н. Зубова И.М. |  | Ранняя диагностика и выявление учащихся с ОВЗ. Программа взаимодействия школьного ПМПк и кафедры |
| 4.3 | Сотрудничество с Центром развития молодежи г.Екатеринбурга по организации дистанционного обучения учащихся при подготовке к ГИА | в течение всего периода | Дриневская Н.А. Юрк Н.Г. |  | Организация дистанционного обучения |
| 4.4 | Разработка программы «Школа ответственного родительства» | февраль-август | Зубова И.М. |  | Повышение мотивации родителей, повышение их личной ответственности за образовательные результаты детей |

- Ресурсное обеспечение проекта

- Привлечение специалистов на принципах договорных отношений.

- Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг.

- Создание условий для дистанционного обучения.

- Оборудование помещений для проведения индивидуальных консультаций, работы Пункта консультационной помощи.

- Своевременное оборудование учебных кабинетов для подготовки к  практической части ОГЭ.

- Основные риски проекта

| № п/п | Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неготовность отдельных педагогов выстраивать отношения с другими участниками образовательных отношений | Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью. |
| 2 | Недопонимание ответственности всех субъектов образовательных отношений за получение новых образовательных результатов | Разъяснительная работа администрации школы (внушение, убеждение) |
| 3 | Недостаточное финансирование для оплаты приглашенных специалистов | Внесение изменений в фонд оплаты труда |

- Управление проектом

- Деятельность проектной команды по координации взаимодействия всех субъектов.

- Систематическое информирование всех субъектов по итогам диагностических процедур по подготовке к ГИА.

- Обсуждение промежуточных итогов диагностики на информационных совещаниях, совещаниях при директоре, ШМО.

- Проведение консультационных дней для родителей «ЕГЭ начинается в субботу» (2 раза в месяц).